ПРОЕКТ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К постановлению администрации

Ижморского муниципального округа

От 2020 г № -п

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**Ижморского муниципального округа, Ижморского района**

**Кемеровской области**

**на 2018-2024 годы»**

**2021 г.**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Ижморского муниципального округа»**

**на 2018-2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Ижморского муниципального округа |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Ижморского муниципального округа» на 2018 - 2024 годы (далее - муниципальная программа) |
| Основания для разработки муниципальной программы | Приоритетный проект «Комфортная городская среда», утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 ноября 2016 г .  Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 |
| Цели Программы | 1.Повышение качества и комфорта проживания на территории Ижморского муниципального округа.  2.Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий в Ижморском муниципальном округе. |
| Задачи Программы | Обеспечение формирования единого облика Ижморского муниципального округа;  - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Ижморского муниципального округа, включая объекты мест массового отдыха населения (городских парков),  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Ижморского муниципального округа,  -развитие и повышение качества инфраструктуры городской среды, улучшение условий проживания;  благоустройство городских территорий. |
| Сроки реализации программы | 2018 - 2024 годы |
| Исполнитель Программы | - МКУ «Отдел жизнеобеспечения» ;  − подрядные организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Прогнозируемый общий объем финансирования составляет 18 281,5 тыс. рублей ,  **в т.ч. по годам реализации:**  **2018 год**  общий объем финансирования составляет  2 660,5 тыс. рублей,  в том числе:  Федеральный бюджет - 1 633, 1тыс.рублей ;  Областной бюджет - 894,4 тыс. рублей ;  Местный бюджет - 133, 0 тыс. рублей  (не менее 5%)  **2019 год**  общий объем финансирования составляет 4 106,1тыс. рублей,  в том числе:  Федеральный бюджет - 3 783, 8 тыс. рублей ;  Областной бюджет - 117, 0 тыс. рублей ;  Местный бюджет - 205, 3 тыс. рублей  (не менее 5%)  **2020 год**  общий объем финансирования составляет  3 632,3 тыс. рублей,  в том числе:  Федеральный бюджет - 3 378,6 тыс. рублей ;  Областной бюджет - 70,4 тыс. рублей ;  Местный бюджет - 183, 3 тыс. рублей ;  (не менее 5%)  **2021 год**  общий объем финансирования составляет  3 674,1 тыс. рублей,  в том числе:  Федеральный бюджет - 3 385,7 тыс. рублей ;  Областной бюджет - 104, 7 тыс. рублей ;  Местный бюджет - 183, 7 тыс. рублей ;  (не менее 5%)  **2022 год**  общий объем финансирования составляет  3 825, 9 тыс. рублей,  в том числе:  Федеральный бюджет - 3 525, 6 тыс. рублей ;  Областной бюджет - 109, 0 тыс. рублей ;  Местный бюджет - 191, 3 тыс. рублей ;  **2023 год**  общий объем финансирования составляет  191,3 тыс. рублей,  в том числе:  Федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей ;  Областной бюджет - 0,00 тыс. рублей ;  Местный бюджет - 191,3 тыс. рублей ;  (не менее 5%)  **2024 год**  общий объем финансирования составляет  191,3 тыс. рублей,  в том числе:  Федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей ;  Областной бюджет - 0,00 тыс. рублей ;  Местный бюджет - 191,3 тыс. рублей ;  (не менее 5%)  \*финансирование Программы будет осуществляться в пределах предусмотренной субъекту Российской Федерации субсидии из федерального и областного бюджета, в соответствии с распределением, предусмотренным в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение уровня комфортности городской среды к концу 2024 года.  - доля дворовых территорий МКД (и/или общественных территорий), в отношении которых будут проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД (и/или общественных территорий);  - количество дворовых территорий МКД (и/или общественных территорий), приведенных в  нормативное состояние;  - общая доля дворовых территорий МКД (и/или общественных территорий), на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД (и/или общественных территорий), участвующих в Программе;  - количество граждан, которые будут обеспечены комфортными условиями проживания в МКД;  - улучшение эстетического состояния территорий Ижморского муниципального округа;  - уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды Ижморского муниципального округа, в ходе реализации Программы;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы. |

**Раздел 1. Общие положения.**

Муниципальная программа «Формирование современной городской

среды Ижморского муниципального округа» на 2018-2024 годы» (далее – Программа) разработана с целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых территорий, а также наиболее посещаемых населением общественных территорий. Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и современной городской среды пгт. Ижморского. Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и властью. Современные тренды, такие как смена технологического уклада, эффективное использование всех видов ресурсов (электричество, газ, вода, тепло, пространство, время), активное внедрение информационных технологий ведут к необходимости качественной перестройки городской среды. Современный житель воспринимает всю территорию округа, как общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики.

Сегодня жителю важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, их интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое.

**Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы**

**благоустройства Ижморского муниципального округа.**

 В ходе анализа текущего состояния и степени благоустройства дворовых и общественных территорий в муниципальном образовании было определено следующее:

 На территории Ижморского муниципального округа проживает 10 920 человек, 21 многоквартирный дом, доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества МКД составляет 42,3%. На 57,7 % дворовых территориях асфальтобетонное покрытие имеет высокий процент износа, либо покрытие отсутствует полностью. Так же на территории округа имеется ряд общественных пространств (пешеходные тротуары), 65,3% от общего числа таких территорий которые требуют ремонта и нуждаются в благоустройстве. На территории Ижморского МО имеется один Парк культуры и отдыха который нуждается в комплексном благоустройстве. Выполнение комплекса работ, по благоустройству Парка придаст данному объекту привлекательный, эстетический вид, тем самым повысив спрос населения к посещению места отдыха.

С 2018 года в Ижморском МО по программе «Формирования комфортной городской среды» было благоустроено 4 дворовых и 4 общественных территории, что позволило привести в нормативное состояние ряд территорий поселка.

Раздел 3. Описание целей и задач программы

**Цель программы:** повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территории Ижморского муниципального округа.

**Задачи программы:**

**1.**Создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории Ижморского муниципального округа путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству.

**2.** Создание определенных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по формированию современной городской среды;

**3.**Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Ижморского муниципального округа.

**Раздел 4. Задачи и целевой индикатор программы.**

Выполнение программы характеризуется достижением следующего целевого индикатора и следующих показателей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | | | | | | |
| 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 24 | 28 | 32 | 38 | 45 | 47 | 54 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения) | % | 24 | 28 | 32 | 40 | 52 | 64 | 78 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | м2 | 600 | 630 | 357,3 |  |  |  |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий в общей площади территорий | % | 23 | 29 | 33 | 39 | 44 | 47 | 52 |
| 7 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | кол-во объек-тов |  |  |  |  |  |  |  |

**Раздел 5. Сроки и этапы реализации Программы**

Сроки реализации настоящей Программы – 2018-2024 годы. Программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока ее действия. В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития поселения.

**Приложение 1**

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Ижморского муниципального округа»

на 2018-2024 год

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов тыс. руб. | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| **Муниципальная программа**. «Формирование современной городской среды на территории Ижморского городского поселения» на 2018 - 2024 годы | Всего | 2 660,5 | 4 106,1 | 3 632,3 | 3 674,1 | 3 825,9 | 191,3 | 191,3 |
| бюджет округа | 133,0 | 205,3 | 183,3 | 183,7 | 191,3 | 191,3 | 191,3 |
| федеральный бюджет | 1 633,1 | 3 783,8 | 3 378,6 | 3385,7 | 3525,6 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 894,4 | 117,0 | 70,4 | 104,7 | 109,0 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.Подпрограмма** "Мероприятия, направленные на реализацию программ формирования современной городской среды" | Всего | 2 660,5 | 4 106,1 | 3 632,3 | 3 674,1 | 3 825,9 | 191,3 | 191,3 |
| бюджет округа | 133,0 | 205,3 | 183,3 | 183,7 | 191,3 | 191,3 | 191,3 |
| федеральный бюджет | 1 633,1 | 3 783,8 | 3 378,6 | 3385,7 | 3525,6 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 894,4 | 117,0 | 70,4 | 104,7 | 109,0 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.1.Мероприятия:** Реализация программ формирования современной городской среды | Всего | 2 660,5 | 4 106,1 | 3 632,3 | 3 674,1 | 3 825,9 | 191,3 | 191,3 |
| бюджет округа | 133,0 | 205,3 | 183,3 | 183,7 | 191,3 | 191,3 | 191,3 |
| федеральный бюджет | 1 633,1 | 3 783,8 | 3 378,6 | 3385,7 | 3525,6 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 894,4 | 117,0 | 70,4 | 104,7 | 109,0 | 0,00 | 0,00 |
| средства юридических и физических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Раздел 6. Минимальный перечень работ по благоустройству (капитальному ремонту) дворовых территорий многоквартирных домов**

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий МКД определяется в соответствии с региональной программой и включает в себя:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек, урн для мусора;

г) ремонт автомобильных парковок;

д) озеленение территорий;

е) ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;

ж) ремонт отмостки.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), участвуют в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий следующим образом:

- в рамках минимального перечня работ по усмотрению администрации Муниципального образования может предусматриваться софинансирование заинтересованными лицами не менее **5%** от общей стоимости необходимых для выполнения работ. Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в рамках минимального перечня не является обязательным и может быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о финансовом участии. Формами трудового участия могут быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной

квалификации, как например:

а) подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы,

уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, устройство цветочных клумб);

б) предоставление материалов, техники и т.д.;

в) обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации,

выполняющей работы, и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.)

г) субботники.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, в рамках минимального перечня работ предполагаемых к размещению на дворовых территориях, в рамках реализации мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование элемента благоустройства** | **Образец** |
| 1. | Скамейка для бетонирования |  |
| 2. | Урна переносная |  |
| 3. | Светильник уличный |  |
| 4. | Асфальтобетонное покрытие тротуара дворовых территорий |  |
| 5. | Ремонт дворовых проездов |  |
| 6. | Озеленение |  |
| 7. | Ремонт автомобильной парковки |  |

**Раздел 7. Дополнительный перечень работ по благоустройству (капитальному ремонту) дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:**

**а)** ремонт твердых покрытий аллей, пешеходных мостиков;

**б)** оборудование детских и (или) спортивных площадок;

**в)** установка дополнительных элементов благоустройства, малых

архитектурных форм (МАФ);

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, в рамках дополнительного перечня работ предполагаемых к размещению на дворовых территориях, в рамках реализации мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элемента благоустройства | Образец |
| 1. | Детские площадки |  |
| 2. | Спортивные площади |  |
| 3. | Ремонт пешеходных мостиков |  |

### Раздел 8. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству (капитальному ремонту) дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Наименование вида работ | Перечень работ | Единица измерения объема работ | Минимальная цена за единицу работ (руб.) | Максимальная цена за единицу работ (руб.) |
| Ремонт дворовых проездов | минимальный | кв. м | 2038 | 4381 |
| Обеспечение освещения дворовых территорий | минимальный | штук | 2013 | 2282 |
| Установка скамеек | минимальный | штук | 2410 | 3848 |
| Установка урн | минимальный | штук | 1038 | 1984 |
| Ремонт автомобильных парковок | минимальный | машиномест | 2560 | 4983 |
| Озеленение территорий | минимальный | кв. м | 480 | 798 |
| Ремонт тротуаров | минимальный | кв. м | 1741 | 3822 |
| Ремонт отмостки | минимальный | кв. м | 2340 | 3632 |
| Ремонт пешеходных дорожек | минимальный | кв. м | 1655 | 2688 |
| Ремонт твердых покрытий аллей | минимальный | кв. м | 2131 | 4384 |

**Раздел 9. Механизм реализации муниципальной программы**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Ижморского муниципального округа, МКУ «Отдел жизнеобеспечения» В целях реализации муниципальной программы исполнитель:

- осуществляет планирование, разработку муниципальной программы;

- определяют формы и методы управления муниципальной программой;

- вносит (при необходимости) коррективы в распределение средств между мероприятиями муниципальной программы в течение финансового года. Участники реализации муниципальной программы совместно с ответственным исполнителем осуществляют текущее управление муниципальной программой, составляют бюджетные заявки на финансирование программы из средств местного бюджета.

Заместитель главы Ижморского муниципального округа по вопросам жилищно-коммунального и дорожного комплекса несет ответственность за своевременное и качественное исполнение программных мероприятий и эффективное и целевое использование бюджетных средств.

Финансовое управление по Ижморскому муниципальному округу производит финансирование муниципальной программы. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий по Ижморскому муниципальному округу должно осуществляться в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации требованиями обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и

других маломобильных групп населения. Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, участвуют в реализации мероприятий по

благоустройству дворовых территорий в форме финансового и (или) трудового участия.

**Финансовое участие осуществляется следующим образом:**

1. в рамках минимального перечня работ администрация муниципального

образования может предусмотреть софинансирование заинтересованными

лицами не менее 5% от общей стоимости мероприятий по благоустройству

дворовой территории;

2) в рамках дополнительного перечня работ:

- на дворовых территориях, включенных в настоящую программу до

вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от

09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее **5%** от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству;

- на дворовых территориях, включенных в настоящую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее **20%** от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству; для работ, предусмотренных пунктами 1) ремонт твердых покрытий аллей; 2) ремонт пешеходных мостиков дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий – обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее **90%** от общей стоимости необходимых для выполнения работ.

Формами трудового участия в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству могут быть: выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например подготовка объекта (дворовой

территории) к началу работ (земляные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, устройство цветочных клумб); - предоставление материалов, техники и т.д.

Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в рамках минимального и дополнительного перечней может осуществляться заинтересованными лицами дополнительно к финансовой форме участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовых территорий. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием осуществляется следующим образом:

Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется на специальных счетах, открытых в управляющих компаниях и обслуживающих организаций, а также на счете администратора доходов муниципального казенного учреждения «МКУ отдел жизнеобеспечения Ижморского муниципального округа». Счета должны быть открыты в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем

двадцать миллиардов рублей, либо в органах казначейства. Расходование средств осуществляется муниципальным казенным учреждением «МКУ отдел жизнеобеспечения Ижморского муниципального округа» в строгом соответствии с их целевым назначением с учетом положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при

осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких

соглашений продлевается на срок указанного обжалования. Механизм (план) реализации программы указан в **приложение №2**

**Раздел 10. Вовлечение граждан, организаций в процесс обсуждения Программы, отбора дворовых и общественных территорий.**

Одним из важных критериев формирования и реализации Программы является обеспечение вовлечения граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта Программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в Программу.

В соответствии с пунктом 3.5 Приказа № 691/пр. основными принципами организации общественного участия граждан, организаций в обсуждении проекта Программы являются:

**а)**применение всех форм участия граждан, организаций, направленных на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий;

**б)**открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий с учетом мнения жителей;

**в)** привлечение к общественному обсуждению как нынешних пользователей общественного пространства, так и потенциальных пользователей, которые также являются частью целевой аудитории;

**г)** вовлечение школьников в процесс обсуждения, так как это способствует формированию положительного отношения молодежи к собственному городу.

Информирование граждан осуществляется через проведение информационно – разъяснительных мероприятий, размещение материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, и т.п. Информация о реализации Программы, проектов благоустройства также размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

**Раздел 11. Финансовое обеспечение муниципальной программы\***

Выполнение Программы будет осуществляться за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет 18 281,5 тыс.руб.

\*Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального, областного и муниципального бюджета в следующем соотношении:

* Федеральный бюджет - 15 706,8 тыс.руб. ;
* Областной бюджет - 1 295,5 тыс. руб. ;
* Местный бюджет - 1 279,2 тыс. руб. (не менее 5%)

\*финансирование Программы будет осуществляться в пределах предусмотренной субъекту Российской Федерации субсидии из федерального и областного бюджета, в соответствии с распределением, предусмотренным в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ижморского муниципального округа Ижморского района Кемеровской области на 2018-2024 год» указано в **приложении №1**

**11.1.** **Ожидаемые результаты реализации Программы**

Реализация Программы позволит к концу 2024 года:

- увеличить долю благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества многоквартирных жилых домов;

- организовать благоустройство общественных территорий Ижморского муниципального округа;

- обеспечить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий пгт. Ижморский.

К окончанию срока реализации Программы предполагается достижение следующих результатов и эффектов:

- повышение эстетического качества среды и формирование современного облика Ижморского муниципального округа Ижморского района Кемеровской области, сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности;

- создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения.

**11.2.** **Риски   при реализации Программы**

При реализации программы могут возникнуть основные риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, к числу которых относятся:

-бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

-социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;

-управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, недостаточным контролем над реализацией программ;

- дефицит бюджета городского поселения.

Для предотвращения рисков, снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий и обеспечения бесперебойности реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены следующие меры:

-проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности участия граждан и бизнес-структур в реализации проектов по благоустройству;

-реализация комплекса мероприятий по вовлечению граждан и организаций в процесс общественных обсуждений объектов благоустройства, муниципальных программ, привлечение к участию в реализации мероприятий по благоустройству территорий;

-осуществление общественного контроля;

-контроль и координация проекта общественной комиссией; -проведение мониторинга за ходом выполнения муниципальной программы, в том числе реализацией конкретных мероприятий программы – корректировка бюджета городского поселения.

**Раздел 12. Условия о проведении работ по благоустройству**

**в соответствии с требованиями обеспечения доступности**

**для инвалидов и других маломобильных групп населения**

Проведение работ по благоустройству (капитальному ремонту) дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий должно осуществляться в соответствии с установленными действующим законодательством требованиями обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Раздел 13. Адресный перечень дворовых и общественных территорий, расположенных на территории Ижморского муниципального округа**

**нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах.**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве 2018 г.** |
| **1.** | Пгт. Ижморский, Микрорайон, д. 1,2,3 |
|  | **2019г.** |
| **1.** | Пгт. Ижморский, Микрорайон, д. 13 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2020г.** |
| **1.** | Пгт. Ижморский, Микрорайон, д.4, д.5 |
|  | **2021г.** |
| **1.** | Пгт. Ижморский, Микрорайон, д.6,8 |
| **2.** | Пгт. Ижморский, Микрорайон, д.7 |
|  | **2022-2024гг.** |
| **1.** | Пгт. Ижморский, Микрорайон, д.9 |
| **2.** | Пгт. Ижморский, Микрорайон, д.10,11 |
| **3.** | Пгт. Ижморский, Коммунистическая, д.6 |
|  | |
| **№ п/п** | **Адресный перечень общественных территорий нуждающихся в благоустройстве в 2018 г.** |
| **1.** | Пгт. Ижморский ул. Комсомольская, 5, Ленинская,63 благоустройство пешеходного тротуара |
|  | **2019г.** |
| **1.** | Пгт. Ижморский, ул. Коммунистическая,37 Западная,22, благоустройство пешеходного тротуара |
| **2.** | Пгт. Ижморский, от Ж/Д переезда до школы №2 по ул. Суворова благоустройство пешеходного тротуара |
|  | **2020г.** |
| **1.** | Пгт. Ижморский ул. Коммунистическая от магазина «Ксюша» до ж\д. переезда, благоустройство пешеходного тротуара. |
|  | **2021г.** |
| **1.** | Пгт. Ижморский ул. Коммунистическая 2а, ул. Ленинская д.80 благоустройство пешеходного тротуара. |
|  | **2022-2024гг.** |
| **1.** | Пгт. Ижморский ул. Западная, 1 ул.Ленинская, 43/а, благоустройство пешеходного тротуара. |
|  | Пгт. Ижморский ул. Ленинская, 84/в, Парк, благоустройство общественной территории, Парк. |
| **2.** | Пгт. Ижморский ул. Ленинская, (от магазина Мария-Ра до магазина Магнит), благоустройство пешеходного тротуара. |
| **3.** | Пгт. Ижморский ул. Ленинская, 80-94 благоустройство пешеходного тротуара. |

### Раздел 14. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

Кемеровская область- Кузбасс, Ижморский муниципальный округ с. Красный Яр, ул. Октябрьская, 1а Кафе «Две сестры»

**Раздел 15. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства**

### На основании постановления администрации Ижморского городского поселения от 31 августа 2018 года № 106а-П «О создании комиссии по проведению инвентаризации дворовых территорий, инвентаризации общественных территорий , инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения»

### 1.Создать и утвердить комиссию по проведению инвентаризации.

### 2.Утвердить положение о комиссии.

### 3.Утвердить график по инвентаризации. а) Проведение визуального обследования уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставляемых для их размещения в соответствии с утвержденным Администрацией Кемеровской области порядком инвентаризации.

**б)** Оформление паспортов благоустройства индивидуальной жилой застройки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации** |
| 1. | Утверждение состава и регламента работы комиссии по проведению инвентаризации | 2 квартал 2018 года |
| 2. | Утверждение графика проведения инвентаризации | 2 квартал 2018 года |
| 3. | Размещение графика проведения инвентаризации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации Ижморского городского поселения | не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения графика проведения инвентаризации |
| 4. | Фактическое обследование территории и расположенных на ней элементов | в соответствии с графиком проведения инвентаризации |
| 5. | Утверждение паспорта благоустройства территории | в течение 15 рабочих дней с даты проведения инвентаризации |

По итогам проведенной инвентаризации составлен адресный перечень

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного

строительства) и земельных участков, находящихся в собственности

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства территории, работа с собственниками ведется. Проведена инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, ведется работа по заключению соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства.

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня

дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальное образование вправе исключать из адресного перечня

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации

муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений

многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации

муниципальной программы, возможно только при условии одобрения

соответствующего решения муниципального образования межведомственной

комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на

которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству

дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта

Российской Федерации, проведены.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров,

работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации

муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

**Приложение №2**

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Ижморского муниципального округа

Ижморского района Кемеровской области на 2018-2024 год»

**План реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Ижморского муниципального округа Ижморского района Кемеровской области на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование контрольного события Программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель** | **Срок наступления контрольного события (дата)** | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Контрольное событие № 1  Подготовка и утверждение ПСД благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования | завершение | Администрация Ижморского муниципального округа | 14.02.2020г. | 01.09.2020 | 01.09.2020 |  |  |
| Контрольное событие № 2  Проведение экспертизы проверки достоверности сметной стоимости | завершение | Администрация Ижморского муниципального округа | 25.03.2020г. | 01.10.2020 | 01.10.2020 |  |  |
| Контрольное событие № 3  Проведение процедуры торгов по отбору подрядной организации | завершение | Администрация Ижморского муниципального округа | 25.04.2020г | 01.12.2020 | 01.12.2020 |  |  |
| Контрольное событие № 4  Завершение реализации муниципальной программы | завершение | Администрация Ижморского муниципального округа | 01.09.2020г | 15.10.2021 | 15.10.2021 |  |  |